文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程

项目编号：WCZB-YT-2024-001

比选公告

文昌市紫贝建设工程有限公司

二〇二四年七月

比选公告

依据业务发展需要，文昌市紫贝建设工程有限公司就文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程（项目编号：WCZB-YT-2024-001A）面向社会公开比选承包人，现将比选工作事项说明如下。

一、项目基本情况

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 暂定 数量 | 控制总价 | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程 | (技术)要求具体详见施工图纸 | 以施工图纸及工程量清单（或预算书）包含的全部内容为准 | 263万元 | ≥20% |
| 说明 | - 1、招标控制价（按施工费用下浮控制）：投标施工费用下浮率（总价下浮）≥20%；投标施工费用下浮率（总价下浮）＜20% 为无效投标。 - 2、包工包料，包验收通过并含资料及相关一切费用，包质量、包安全、包工期、安全文明施工的方式包干。按实际完成工程量结算。 3、结算工程总造价=项目的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。 |  |  |  |  |

二、应答人资格条件：

（一）须提交的资格条件：

营业执照（复印件加盖公章），企业经营范围包括园林绿化工程施工。

法定代表人证书或者法定代表人授权委托书及本人身份证。

有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(由应答人单位自行出具的承诺函原件) 。

（二）信誉要求

1.应答人资格没有处于正在被取消、暂停的状态；没有被处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态等情况；至应答人提交应答人文件截止之日止近3年内没有违规中标或严重违约或重大工程质量问题。（证明材料：提供承诺函格式自拟）。

2.应答人须书面承诺：应答文件中所附的有关证明、证书、证件等材料真实有效。

3.未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、应答人被列为失信被执行人的，报价活动依法予以限制。备注：因“信用中国-失信被执行人”查询网址链接为“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询为准。

4.参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

5.有依法缴纳税收；（需提供2024年比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人单位公章）。

（三）本项目不接受联合体应答，不允许转包分包。

- 获取比选通知书时间及方式：

（一）时间：2024年7月31日下午15:00起（北京时间）。

- （二）获取方式：在海南紫贝发展控股集团有限公司网站公告栏相应公告中自行下载比选通知书；如有相关补遗将在海南紫贝发展控股集团有限公司网站发布相关补遗公告，不再另行通知。

四、开启时间及地点：

（一）时间：2024年8月1日下午16:00（北京时间）。

（二）地点：海南紫贝发展控股集团有限公司五楼会议室。

截止至开启时间，各应答人的法定代表人或授权代表携带应答文件（一正二副，资格标、商务标分别密封加盖应答人公章）及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证按时出席比选会议并签到，否则作无效响应处理。签到时间以递交应答文件及法定代表人身份证或授权代表人授权委托书及授权代表本人身份证明原件时间为准，逾期递交应答文件或递交的应答文件不符合规定将不予受理，作无效响应处理。注：资格标（一正二副、正副本分开密封）、商务标（一正二副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计5套密封材料。

- 五、联系人及电话：何先生 15008031891

- 项目需求

- 一、项目参数(技术)要求：

（一）质量要求：质量必须达到《园林绿化工程施工及验收规范》及其他现行有关规范要求的合格标准；施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准；因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。

（二）采购要求：采购的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计图纸要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范，苗木成活率达到100%，无病虫害，长势良好，生势旺盛，达到合同及甲方要求。

（三）养护要求：苗木养护期为6个月，自本工程竣工验收合格之日起计。养护期内，凡因采购人造成的质量问题，应无条件予以养护，苗木不成活的应及时更换，因此产生的相关费用由采购人承担。若养护期内植物死亡，由采购人无偿按原品种和规格补种成活且养护期自经比选人重新验收合格之日起重新计算6个月，因此产生的相关费用由乙方承担。

（四）安全要求：采购人在种植期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；严格按照绿化施工技术操作规程中的安全注意事项进行种植。若出现工伤事故（包括但不限工伤，人员意外伤亡）等情况，概由成交人负责。

备注：1.以上技术参数要求为最低需求，应答人必须全部响应或优于。

2.比选评审小组认为，应答人的最低报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供书面文件予以解释说明，必要时提交相关证明材料；应答人补充的书面说明或提供的证明材料不能证明其报价合理性的，比选评审小组应当将其作为无效报价处理。

3.工程采购须符合相关标准要求。

- 二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程地点 | 1.1文昌市约亭农副产品加工产业园。 |
| 2 | 施工（开工）工期 | 2.1施工工期：60日历天。 2.2计划开工工期：2024年 月 日。 |
| 3 | 结算方式 | 3.1最终按完成的实际工程量，实行结算。 3.2结算工程总造价=项目的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。 |
| 4 | 履约担保 | 4.1履约担保形式：银行转账或保函； 4.2提交期限：签订合同前提交； 4.3履约担保金额：合同价的10%。 |
| 5 | 报价方式 | 5.1以人民币报价，所投产品报价不得高于比选控制价。 5.2报价不因市场价格浮动面调整，不因施工季节、天气、施工次数等因素而调整。 5.3报价均含有人工费、机械费、材料费、生产工具使用费、生产工人劳动保护费、各种保险费、工伤人员工资及医疗治疗费用、病事假人员工资、节假日加班工资、管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性调差、油料、市场价格波动等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、办理施工相关证件、场地清洁卫生、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。 5.4成交价为含税价，须提供增值税专用发票。 |
| 6 | 工程验收 | 6.1交付验收标准：执行相关国家、地方相关标准。 6.2因成交人原因出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。 |
| 7 | 质量要求 | 7.1质量要求：按图纸、业主要求施工。 |
| 8 | 知识产权 | 8.1成交人应保证比选人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交人应承担一切与之有关的费用。 |

注： 以上商务条款应答人必须完全响应。

若无特殊说明，本比选通知书中所述及的“日”和“天”均指“日历日”。

- 应答人须知

一、公开比选简介

1.本次比选采用公开比选方式，参加的应答人不少于三家。

2.本次公开比选不组织现场考察。

3.工程量以施工图纸及工程量清单（或预算书）包含的全部内容，最终以实际现场结算为准。

4.逾期送达或未送达指定地点的应答文件，比选人不予受理。

5.应答文件的密封和标记：应答人须提供密封的应答文件正本、密封的全部副本、单独密封的电子版应答文件。应答文件须密封并在封套的封口处加盖应答人单位公章。封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版应答文件”字样。应答文件副本可以是正本的复印件。正副本分开装订，采用书本方式胶装，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订不得采用活页装订(可以双面打印)。

6.应答文件正本一份、副本两份（资格标、商务标分别密封，封口处加盖应答人单位公章），如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，作无效报价处理。注：资格标（一正二副、正副本分开密封）、商务标（一正二副、正副本分开密封）、电子版应答文件共计5套密封材料。

7.公开应答费用：应答过程中的一切费用，不论成交与否，均由应答人自行承担。

二、比选通知书

1.文件的内容

1.1 比选通知书除包括下述各部分内容外，比选人在公开比选期间发生的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是比选通知书的组成部分。各部分内容内下：

（1）比选公告

（2）项目需求

（3）应答人须知

（3）合同条款及格式

（4）评审方法

（5）应答文件格式：

1.资格标

2.商务标

1.2 应答人应认真阅读询价通知书，按比选通知书的规定和要求编写应答文件。

1.3 比选人应认真检查询价通知书是否完整，如有缺页或附件不全时，应及时向应答人提出，以便补齐。

2.应答文件的编制

2.1应答人应按公开比选通知书文件规定的内容、格式和要求应答文件。

3.报价

3.1 应答人按本文件报价要求，对本项目已单价包干进行报价，商务标须单独密封一份装入应答文件袋内加盖应答人单位公章。

3.2 在应答文件中标明的总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

3.3 比选人在询价文件所列的数量为施工图纸及工程量清单（或预算书）包含的全部内容，仅作为公开比选的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，比选人支付的工程款以供需双方确认的实际数量为准。在合同实施期间，工程量可能发生增减，成交人必须按照比选人的施工计划保障工期，不得以工程量有变化为理由延迟工期。

4.应答文件的签署和装订

4.1 应答文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，并在应答文件封面及内容页逐页加盖应答单位公章。

没有按要求在需要签字或签章处签字或盖单位章的投标文件将会被作无效应答处理。

4.2 如应答人由法定代表人亲自签署应答文件，则不需办理授权书。如由委托的授权代理人签署，则必须按规定的格式办理授权书。

4.3 应答文件的任何一页都不应涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由应答文件签字人在改动处小签并加盖应答人公章。

4.4 应答文件应装订成册，不得采用活页夹。应答文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则比选人对由于应答文件装订松散而造成的丢失或其它后果不负担任何责任。

5.报价保证金

5.1报价保证金的金额：本次比选不收取应答保证金。

6.接受和拒绝报价的权利

比选人在发出成交通知书前有权接受和拒绝任何报价，宣布报价无效或拒绝所有报价，并对由此而引起的对应答人的影响不承担责任也不解释原因。

7.确定成交候选人原则

比选评审小组将严格按照比选通知书的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选人，并标明排列顺序。比选人将确定排名第一的成交候选人为成交人并向其授予合同。

8.成交通知

8.1 由比选人在海南紫贝发展控股集团有限公司网站上公布成交结果，比选人向成交人发送《成交通知书》，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的应答人是否已经收到该通知。成交人在收到成交通知书后，应立即以书面形式告知比选人；

8.2成交人的应答文件如属于本应作为无效响应处理或者有关法律法规规章制度规定成交无效情形的，比选人依法重新确定成交人或者重新开展比选活动。

9.合同协议书的签署

9.1 成交人在收到成交通知书后30天内，应与比选人依据比选通知书签订合同。

- 9.2成交人在收到《成交通知书》后，应在规定的时间

- 内与比选人签订合同。由于成交人的原因逾期未与比选人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。比选人可以按候选顺序，与下一位成交候选人签订合同。

- 9.3比选人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对比选通知书和成交人的应答文件作实质性修改。

- 9.4应答人成交及签订合同后，不得擅自转包。

10.纪律与监督

10.1应答人在公开比选的过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他应答人参与比选活动。

10.2如发现应答人有上述不正当竞争行为，将取消其公开应答人资格或成交资格。

10.3 监督机构：海南紫贝发展控股集团有限公司纪检监察室。

第四章 合同条款及格式

文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程

合同书

年   月   日

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程  。

2.工程地点：   。

3.工程立项批准文号：   /    。

4.资金来源： 政府投资  。

5.工程内容：详见施工图纸及工程量清单  。

6.工程承包范围： （具体以施工图纸及工程量清单（或预算书）包含的全部内容为准）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：      年      月      日。

计划竣工日期：      年      月      日。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家有关工程施工验收规范和标准的合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） ¥            (元),下浮率为      %。（其中：不含税金额：   元，税金：     元），最终依据承包人实际完成的工程量进行结算。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       /        (¥     /     元)。

2.合同价格形式：     单价合同   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  海南省文昌市   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                组织机构代码：

地  址：                      地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：                      电  话：

电子信箱：                    电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                      账  号：

### 第二部分 通用合同条款

### 详见建设工程施工合同(示范文本)[GF-2017-0201]。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招投标文件、履行合同过程中双方书面确认的有关本合同工程的洽商、会议纪要、工程联系单、工程签证、设计变更等资料及法律规定的具有证明效力的文件或资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：根据发包人签订的监理合同     ；

资质类别和等级：                       ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：   根据发包人签订的设计合同    ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：同通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：  同通用条款 。

1.1.3.10 临时占地包括：  同通用条款。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：同通用条款      。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行国家及行业主管部

门颁布的标准规范和工程所在地的地方性标准、规范      。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）投标函及其附录；（5）通用合同条款；（6）国家及地方颁布的现行标准、规范、通知及有关技术文件、发包人的工程建设项目管理制度、规定；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

本专用条款中涉及的规范和标准，应理解为一般约定条款，如与本专用条款约定的具体内容相冲突的，应优先执行本专用条款；如与本专用条款不发生冲突的，按规范和标准执行。（6）与（7）按要求高的优先执行。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内由发包人向承包人提供符合施工要求的施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同承包范围的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：由双方视实际情况合理确

定；

承包人提供的文件的期限为：由双方视实际情况合理确定；

承包人提供的文件的数量为：由双方视实际情况合理确定；

承包人提供的文件的形式为：由双方视实际情况合理确定；

发包人审批承包人文件的期限：由双方视实际情况合理确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：同通用条款。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：根据实际情况确定 。

发包人指定的接收人为：根据实际情况确定。

承包人接收文件的地点：根据实际情况确定。

承包人指定的接收人为：根据实际情况确定。

监理人接收文件的地点：根据实际情况确定。

监理人指定的接收人为：根据实际情况确定。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取

得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用；（2）出入施工现场所需基础设施的维护、养护和管理责任由承包人负责，相关费用由承包人承担，发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的基础设施，且无需缴纳任何费用。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程用地红线范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/ 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    承包人    承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条

款。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

- 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：如因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过±15%时，综合单价及合同价格可进行调整，具体调整原则按《建设工程工程量清单计价规范2013版》9.6.2款执行。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：控制、监督本工程施工过程中的质量、进度，负责现场经济签证、工程量、工程进度款的审核（审核后报发包人盖章确认方为有效），签署发包人指令。发包人所有文件（包括但不限于涉及造价、工程量确认、设计变更、工期变更等文件）经发包人代表签署并加盖发包人公章或其授权的有效印章后方生效，监督承包人执行发包人内部各项管理制度、办法及工作流程。以及周边关系的协调等工作 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 执行通用条款 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用条款 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款 。

发包人是否提供支付担保： 否   。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工资料应满足市建设主管部门对竣工资料内容的要求  。

承包人需要提交的竣工资料套数： 四套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后3个月

内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）接受地质资料，承包人在签订合同之前，应研究和分析发包人提供的水文、地质、气象等资料，并对自身的理解、判断和应用负责。

2）勘查地下管线，承包人在签订合同之前，应在勘查设计资料和发包人提供的相关资料的基础上，对现场存在的管线等地下构筑物做进一步调查和了解，以取得其对施工影响的全部信息，并在施工组织设计和进度计划中进行充分的考虑。

3）针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案并采取相应措施，这些预案包括但不限于：抗台、防汛及防暴雨冲毁农田临时防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。

承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用已包含在工程清单的合同价格中。未执行预案和措施或执行不当而造成的一切损失和后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。

4）复核标高及定位，发包人应向承包人提供工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高，承包人应在工程放线前对其准确性进行验证，认真保持一切基准点、标桩和其他有关标志，并对其准确性负责。

5）根据工程需要，承包人提供和维修白天或夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。若承包人未履行上述义务造成的工程、财产、人身等损害，由承包人承担责任及因此所发生的一切费用。

6）施工场地清洁卫生要求：承包人须及时将施工现场、施工生活办公区的生活垃圾、建筑垃圾、余土及时清理外运，外运地点由承包人自行负责，做到市文明施工样板工地标准，且必须符合环境卫生管理的有关规定，其费用由承包人承担。如承包人未按规定时间内清理完成，发包人有权委托第三方完成，其费用由承包人承担。

7）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，承包人应采取一切适当措施，保护现场环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。承包人应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过规范及适用法律规定的数值。承包人还应保障使发包人免受因任何此类后果造成的任何损失。

8）避免施工对公众与他人的利益造成损害，承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

9）规范化管理要求：项目现场安全文明施工采用标准化管理，标准化实施图册可以参照海南省双创现场标准化工地的要求开展施工现场标准化管理。现场的安全文明施工、场地布置、物料摆放、加工场所、施工场地清洁、施工安全、工地人员管理等要严格执行住建部和当地的有关规定，接受当地建筑工程质量与安全生产监督站检查，执行工程建设标准强制性条文中关于施工安全的有关规定。相关措施费用由承包人承担。

10）承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。承包人必须将承诺的安全生产施工措施落实到位。

承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

(a) 全面确保所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

(b)在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

11）承包人应对整个施工现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全部责任。

12）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，承包人自行负责办理，其费用由承包人负责。

13）接受工地，对于合同已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为承包人在接受合同时已预见其影响因素并已在合同价格中计入由其影响而可能发生的一切费用。

14）负责保养及维修进入工地及工地内的道路。承包人须负责保持道路畅通，采取一切安全措施以保障行人及车辆安全，并承担因其失责而引起的所有索偿。

15）承包人负责新建临时便道以满足施工要求，所需费用含入合同价格之中。施工过程中如周边其他公路改造引起的运输费用增加由承包人自行承担。需要办理交通特别通行证时，由承包人办理有关手续并承担全部费用。

16）其他分包人施工过程中及完工后，承包人负责督促其他分包人将易损坏部位进行保护，其他分包人须服从承包人所提出的成品保护措施的建议。同时承包人负责在施工过程中，采取有效措施保护其他分包承包人的工程成品。

17）承包人作为本工程的总承包商，对发包人直接发包的或其他有关专业队伍，负有施工统一管理、统一竣工报验、施工现场的组织协调、提供材料设备现场存放地点的义务；

18）对施工图、技术资料认真复核和检查，有预见性的发现和提出设计缺陷和错误，提出能实质性地降低工程造价和缩短工期的建议和措施。

19）根据发包人及国家和当地档案管理要求，为本工程专业分包单位的竣工图纸和技术资料加盖公章或专用章。

20）承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人及发包人批准，上述人员不应无故缺岗或被替换；若确实无法到位或需替换 ，须经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

上述人员应在签订合同协议书后按照规定的时间进场，承包人的主要人员（资格条件要求的人员）在现场的月工作时间应不低于22天，否则将按照通用条款第16.2.1款的规定视为承包人违约。

尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

21）承包人保证执行经确认审批的施工组织设计及施工方案等文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在 3 天内修复或更换。否则按规定承担违反的违约责任。

22) 承包人在施工时必须充分考虑外部条件各项因素对进度的影响，在项目施工过程中不得以上述理由要求延长工期、增加施工费用。

实际工程计划偏差超过合同计划20%以上，发包人可认为承包人不具备履行合同的能力，发包人有权调集其他施工力量进场赶工，费用由承包人承担。如情节严重可单方要求解除合同，造成损失由承包人承担。

23）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，所需费用含入合同价格之中。发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

24）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的其他开支或补偿费。发包人协助承包人解决运输过程中的有关问题。

25）承包人自行考察施工现场具备的用电、水接口位置，接至施工现场的各项费用（包含但不限于临时变压器、电缆电线及管道等内容）及工程使用的电费（含电度电费、变压器基本费、力度电费、附加费）由承包人承担，所需费用含入合同价格中；发包人协助承包人解决施工现场用水、电和电讯设施。为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程施工中的需要，所需费用含入合同价格中。

26）为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程施工中的需要，所需费用含入合同价格中。非承包人原因引起的连续停电8小时之内的，发生的应急发电等费用由承包人承担；连续停电8小时之外的由发包人承担停电期间承包人发电机租赁费用，工期不予顺延。

27）承包人应当在现场设置备用水池，非承包人原因引起的连续停水8小时之内的，发生的应急供水等费用由承包人承担；连续停水8小时之外的由发包人承担停水期间承包人应急供水费用，工期不予顺延。

28) 本工程所使用的管材，承包人应拟选或相当“雄塑”“联塑”“日丰”等品牌；所使用的路灯应拟选或相当“勤上光电”、“华普永明”“佛山照明”等品牌。

29）遵守执行文昌市人民政府发布的《文昌市人民政府关于做好农民工程安全生产培训工作的通知》《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《海南省全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见及配套性文件的通知》（琼府办[2016]238号）》、《海南省贯彻落实<保障农民工工资支付条例>的实施意见（琼府办[2021]56号）》等规定。（承包人须优先按月足额支付所有农民工工资）

30）项目审计、稽查和检查等的配合：凡与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合。相关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合，并开展各项工作。

31）承包人应合理安排人员保证节假日、农忙季节正常施工，严格按照发包人工期进度要求，否则因工期延误造成的一切损失全部由承包人承担。

32）承包人免费向发包人提供现场办公室一间、必备的办公桌椅、设备。

33）本工程采用沥青混凝土的，承包人按设计及合同要求提供2家以上的拌合站，由发包人组织施工、监理等相关单位考察后，确认1家拌合站，由承包人按要求组织采购，承包人不得拒绝采购。

34）施工现场采用的彩钢板围栏方案须报市综合执法局批准。

35）承包人应按约定时间和要求，完成以下关键节点工期工作：                                                。

36）按照《关于实施促进贫困劳动力务工六条措施的通知》（琼发改投资〔2020〕302 号），承包人招录贫困劳动力数量比例不得低于项目用工招录人员数量的10%。

37）当承包人上报的工程竣工结算经审核单位审核核减率在5%（含）-10%（不含）时，导致增加的结算审核费用由承包人承担。核减率超出10%（含）时，承包人支付全部结算审核费。

38）若因承包人原因，承包人与转包、分包人或供货商之间产生经济纠纷引起的诉讼，为实现发包人合法权益，发包人作为连带责任人参加诉讼所产生的费用由承包人一并承担，不限于差旅费，诉讼费、鉴定费、公证费，保全费，律师费等。

39）承包人须按海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省建筑工程施工现场关键岗位人员配备和在岗履职管理办法》的通知（琼建管[2021]281号）文件执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：        ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：        ；

安全生产考核合格证书号：        /         ；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  由承包人承担，且发包人有权要求承包人支付2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每发生一次承包人需支付违约金1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若承包人未经发包人许可擅自更换项目经理，该行为视为违约，承包人须按0.5万元/人每次支付违约金。经发包人同意，更换后的项目负责人资历不低于合同承诺的项目经理 。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 承包人接到更换项目经理通知后10天内未更换，须按0.5万元支付违约金。如承包人接到通知后20天内仍未更换，发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责。

3.2.5 因承包人原因承诺的主要负责人未能到场的违约责任：经发包人现场核查，承包人按以下标准支付违约金：项目经理0.5万元/人次；总工程师0.2万元/人次；安全工程师等0.1万元/人次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前7天内   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人接到更换主要施工管理人员通知后10天内未更换，须按0.2万元支付违约金。如承包人接到通知后20天内仍未更换，发包人有权单方面解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 若承包人未经发包人许可擅自更换主要施工管理人员，该行为视为违约，承包人按以下标准支付违约金：技术负责人0.2万元/人次；安全工程师、造价工程师等0.1万元/人次。经发包人同意变更后，更换后的主要施工管理人员资历不低于合同承诺的主要施工管理人员 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 经发包人现场核查，承包人按以下标准支付违约金：项目经理、技术负责人1000元/人次，其他管理人员500元/人次。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 按通用条款执行  。

主体结构、关键性工作的范围：按照法律规定   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /     。

其他关于分包的约定：     /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   /    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  /。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  根据发包人签订的监理合同  。

关于监理人的监理权限：  根据发包人签订的监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所、生活场所，费用由监理人自理 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /            ；

（2）          /            ；

（3）         /             。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /     。

关于工程奖项的约定：     /     。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准 ，发包人有权按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）考核承包人施工现场安全生产情况，每次考核低于  分，承包人需向发包人支付   元/次违约金。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）标准 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到后14天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后14天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前7天内     。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前7天内   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 征地拆迁。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、每逾期完工1日，承包人须按500元/天向发包人支付违约金（逾期竣工违约金计算时间以工程完工报告批准时间为准，工程完工报告由承包人报监理人和发包人审核批准）。

2、工程完工报告批准后三个月内，承包人须通过竣工验收，每逾期验工1日，承包人必须按300元/天向发包人支付违约金  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过签约合同价款的5%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 持续8小时10级以上的大风   ；

（2） 持续降水24小时且降雨量为200mm以上  ；

（3） 40摄氏度以上并持续7天的高温天气  。

（4） 二十年一遇的水灾、台风、暴雨 。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /     。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按发包人要求确认   。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担   。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按有关规定执行  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

1、因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

2、因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化的；

- 3、因国家和省重大政策发生较大变化的；

4、因项目建设实施过程中出现特殊情况，原设计方案经批准已作重大修改的。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

1、已标价工程量清单中有适用的项目，变更的计价直接套用已有的单价；

2、如该项目在工程量清单中有类似的项目，变更的计价可以引用或部分引用已有的价格，但此价格须经监理人商定或确定，并报发包人审核后确认；

3、已标价工程量清单中无适用或类似的项目，其综合单价承包人应重新组价，并按签订合同时的下浮率下浮后的单价，但此价格须经监理人审核后报发包人确定。

承包人在组价过程中就遵循下述原则：

1）执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB5-50500-2013）、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2017)、《海南省安装工程综合定额》(2017)、《海南省装配式工程综合定额》(2017)、《海南省市政工程综合定额（2017）》《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）及有关文件；

2）执行已标价工程量清单中相应的材料价格进行组价，如已标价工程量清单中无相应材料价格，则以省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》中相应的价格信息执行，工程造价信息缺项部分材料，由发包人、承包人及监理人组织市场询价后确认价格。

4、如果本工程的变更指示是因承包人过错，承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    3天     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    3天     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /    。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 第1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 第3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：

1、专业暂估工程，由承包人上报工程造价，经监理人审核并报发包人确定后由承包人自行实施。

2、材料暂估价，承包人按设计及合同要求提供3家以上同类别相当品牌，由发包人组织施工、监理及设计等相关单位考察及市场询价后，确认1-2家供应商并确定价格，由承包人按要求组织采购，承包人不得拒绝采购和认价 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  执行通用条款  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   是   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 以签订合同截止日前28天《海南工程造价信息》为基准价格，《海南工程造价信息》中缺项的材料价格以签订合同价格预算书相应的材料价格为基准价格 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： 《海南工程造价信息》中的厂商报价的材料、设备价不作为调整的依据  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）采用单价合同，综合单价是合同或验收规范规定的全部工作内容或所发生费用的载体，对于综合单价组价明细表中未列子目，其费用应视为已分摊到其他相关清单子目的单价或费用中，结算时综合单价不再作任何调整（合同约定的材料、人工调整除外）；

（2）综合单价中风险费用包含的范围为：

①经过承包人标价的工程量清单中的价格错误；

②仅当水泥、砂石料、商品混凝土及钢材材料价格的上涨或下落超出基准价格±5%，仅对超出±5%以外的部分进行调整；

③不可抗力范围以外的情况。

（3）人工费如遇政策性调整，则应按相关规定执行；

（4）新增综合单价及工程签证等结算应按中标下浮率进行下浮。

（5）社会保障费在工程结算时，凭工程实际作业工人实际缴纳的费用，向发包人结算。

（6）工程量清单子目综合单价对比预算书偏差幅度在10%以上（含）时，签订合同前或整个合同执行期间，在保持合同总价不变的情况下，发包人有权对已标价工程量清单单价进行调整，承包人不得拒绝。

（7）工程量清单子目综合单价对比预算书偏差幅度在10%以上（含）的子目变更或取消，则变更增加或减少金额按预算书该子目单价下浮后计算。

（8）本合同计价文件执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB5-50500-2013）、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2017)《海南省安装工程综合定额》(2017)、《海南省装配式工程综合定额》(2017)、《海南省市政工程综合定额（2017）》《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）及有关文件。

（9）监理工程师对工程洽商、变更的确认并不代表与其相关的经济费用的确认，经济费用最终的确认由发包人审核，并经发包人代表签字确认后才生效。

风险费用的计算方法：包含在合同价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  按有关规定计算  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法：    /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

3、其他价格方式：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   。

预付款支付期限： /  。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为：  /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB5-50500-2013）、《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》(2017)、《海南省安装工程综合定额》《海南省装配式工程综合定额》(2017)、《海南省市政工程综合定额（2017）》、《海南省园林绿化工程综合定额》（2019）及有关文件 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  执行通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按月支付  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

1）承包人按每月实际进度报送支付申请报告，经监理单位及发包人审核完成后10天内予以支付。每次工程进度款按审定月报的85%比例支付；

2）工程进度款支付金额累计不大于合同价格的85%（含预付款在内）。

3）工程竣工验收合格之日起六十日内，承包人上报竣工结算资料给发包人委托第三方造价公司进行审核，并出具审核意见后付至工程结算价的97%，留3%作为质量保证金，缺陷责任期满后支付余款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按月提交   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请14天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：  收到申请14天内   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用条款执行    。

（1）单机无负荷试车费用由      /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由      /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后10天内。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用条款执行 。

竣工结算申请单应包括的内容：   按通用条款执行   。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单60天内  。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    陆份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到申请28天内  。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后14天内 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自竣工验收合格之日起1年  。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:                   。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /          。

关于质量保证金的补充约定：         /        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    执行通用条款     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    顺延工期    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 顺延工期   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：顺延工期。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   另行协商   。

（7）其他：        /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人违约款发包人有权从承包人提交的当期进度款中直接扣除。

（2）因承包人原因造成工程关键节点工期延误的，每延误 1 天，承包人须按300元/天向发包人支付违约金；

（3）对发现故意偷工减料或故意使用不符合要求材料的，一经发现重罚，承包人按返工工程费2倍的违约金向发包人支付，并承担返工的费用；因承包人进场材料不合格，须向发包人支付3000元/次的违约金。

（4）承包人必须遵从发包人发出的所有指令，不得以指令所涉及的费用未确定为借口不执行或拖延执行，但发包人应及时对涉及的费用进行确定。如承包人拒绝执行发包人指令，发包人有权另行委托第三方执行，并视情节轻重对承包人处以300元/次的罚款。

（5）承包人应严格按照工程所在地政府部门有关规定及发包人要求对工程施工进行安全文明施工。在行业主管部门的检查中，因承包人原因导致发包人受到处罚时，承包人须立即采取切实有效措施予以整改，承包人应在限期内按照处罚金额足额向发包人支付。

（6）当承包人不执行或不按规定时间执行发包人关于文明施工的指示，发包人有权委托第三人方进行执行，承包人按所发生费用的1.5倍向发包人支付违约金。

（7）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于3000元；发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于2000元；发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于1000元；发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于500元。

（8）工程建设过程中发包人办理相关手续，需承包人提供各类资质证件或资料的，承包人应积极配合，若因承包人提供不及时而影响手续办理，承包人承担全部责任，其中每份证件或资料每拖延一天向发包人支付违约金 300 元。同时根据规定须由承包人缴纳的各项费用，承包人必须按时缴纳。

（9）承包人逾期提交竣工结算资料，每逾期1日提交，承包人须按300元/天向发包人支付违约金（逾期提交竣工结算资料违约金计算时间以竣工验收合格之日起60天时间为准）。

（10）本工程采用碎石桩、CFG桩等，桩长必须如实记录，发包人有权委托第三方进行检测，一经发现实测桩长与记录桩长误差超过30cm/根（或桩长3%）则按5万/次进行重罚；如未满足设计要求，按返工工程费2倍的违约金向发包人支付，并承担返工的费用。

（11）在施工过程中因自然灾害等不可抗力而引起的一切损失，均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任。如因承包人原因造成发包人损失的，承包人应予以赔偿。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     /    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行确定    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  按通用条款执行  。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行  。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  海南省文昌市  人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：安全文明生产协议书

附件5：廉 政 协 议

附件6：施工现场安全生产违约金标准

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，自发包人、承包人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件2：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

安全文明生产协议书

甲  方：

乙  方：

为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保

工程安全、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、国家强制性标准和项目业主关于工程建设承包商管理程序的有关规定，结合本工程施工的具体情况，经协商，甲、乙双方达成如下安全生产协议并严格执行： 本协议作为                       施工合同（以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。

- 承包的施工项目和内容范围：

详见主合同承包项目的内容和范围。

- 协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合同

- 承包项目竣工完成验收后失效。

- 双方安全责任和义务

- 甲方的安全责任和义务

  - 负责对乙方工程建设施工资质和安全生产许可资格的

- 审查，审查内容包括：企业法人营业执照和资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、专职安全员和特殊工种工人的上岗资格证书等，核实后留复印件备案。

  - 在开工前，按照《建设工程安全生产管理条例》有关

- 规定向乙方负责人、工程技术人员和安监人员宣传甲方在安全文明生产管理方面的规章制度，并对乙方进行全面的安全技术交底。

  - 依照职业健康安全与环境管理体系要求，制定发布建

- 设项目安全方针、目标。

  - 对乙方制订的施工组织设计文件包括机构人员组织措

- 施、施工技术方案和安全技术措施进行审核，审查合格后监督实施。

  - 保证按合同，在工程阶段性或全部竣工验收或约定期

- 限，在无任何争议的前提下，履行合同相关付款协议。

  - 负责现场总体协调管理，对施工中出现的不安全行为，

- 有权纠正或立即停止其工作。

  - 对不服从安全管理或严重违章作业、管理混乱的施工

- 单位，有权终止合同，并限期退出。

  - 乙方在本项目工程中，如违反了安全文明施工有关规

- 定，甲方（包括监理方）安监人员有权按甲方安全生产和文明施工管理的有关条例进行经济处罚，罚款在保证金内扣除，超出保证金部分从工程进度款中扣除。（注：按国家“安全生产法”以及其他有关规定，甲方、监理的安监人员对乙方因违章和事故的罚款可从50元～5000元不等进行处罚，情节特别严重的可按国家“安全生产法”规定处以50000元以下的罚款。而触及刑法的，则由专门机关处理。）执行国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》。

  - 乙方在安全生产、文明施工方面做出了显著成效的，

- 甲方依据有关奖惩管理规定适当予以奖励。奖励办法可由项目业主和承包人商定。

- 乙方的安全责任和义务

  - 负责向甲方提供有效的资质证明，包括：企业法人营业执照、施工资质和安全资质证书；单位工作业绩和近三年的安全施工记录；项目负责人、工程技术人员、安全专职人员和特殊工种工人上岗资格证书等。

  - 负责按照建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设

- 置及专职安全生产管理人员配备办法》，成立本项目的安全管理监督机构，配备合格的安全管理人员，并建立健全安全文明施工管理、监督体系的各项管理制度，严格执行。

  - 负责编制施工组织设计文件包括机构人员组织措施、

- 施工技术方案和安全技术措施，经监理和甲方审查批准后执行。承包商应按照经甲方审核的有关措施，认真执行有关安全规定，把安全措施落实到施工过程的每个环节。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后，由专职安全生产管理人员进行现场监督实施。

  - 工程开工前，乙方必须组织本项目全体员工学习掌握

- 施工组织和施工安全技术措施，传达贯彻甲方安全管理和安全技术交底要求，并分工种进行三级安全教育和考试，签名、记录真实齐全。

  - 乙方应严格遵守国家安全生产法有关规定，认真贯彻

- 执行国家及上级主管机关颁发的有关安全生产的方针政策和法令法规，遵守甲方及其上级单位在安全文明生产管理方面的规章制度，切实履行好投标文件和工程合同书中陈述的安全生产和文明施工义务和承诺，自觉接受甲方的检查和监督，并对检查的问题整改闭环。

  - 承包商法人是乙方的安全第一责任者，对本单位安全

- 施工负全责。现场项目负责人（或项目经理（注册建造师））是本项目现场安全的直接管理责任者。乙方应建立安全管理网络，设置专职安全员，负责本项目的安全管理、监督检查工作，并定期向甲方汇报安全管理状况。专职安全员在现场应佩戴明显标志。现场项目负责人和专职安全员的任命须报甲方备案，如有变更，必须书面通知甲方。

  - 乙方必须在取得甲方许可开工的书面通知之后方可开

- 工，否则由此造成的安全责任完全由承包商承担。

  - 乙方现场工程负责人必须按要求参加甲方的安全例

- 会，定期汇报安全工作，掌握甲方的安全目标、相关动态和要求，并及时组织传达、贯彻执行。承包商自身的安全文明施工、每周安全活动、班前安全交底、安全工作例会和安全检查等符合有关法律法规要求，并记录真实齐全。

  - 甲方组织的一切安全生产活动（包括：安全学习教育、

- 安全考试、安全宣传、安全生产月/周、安全无事故竞赛等活动），承包商应积极响应参加。

  - 乙方配备能满足施工需要的、符合安全规定的施工

- 机械、工器具及安全防护设施和安全用具，操作使用人员应培训合格。开工前必须对工作现场的作业环境、工器具安全状况、现场安全措施执行情况进行认真检查，并向工作人员交底，符合要求后方可作业。

  - 乙方参与施工的职工应身体健康，满足施工要求。

- 严禁录用有职业禁忌症者，严禁使用弱、残者和童工。乙方应按国家规定为员工办理工伤保险。

  - 乙方必须按国家规定为其施工人员配备合格的劳动

- 保护用品、用具，并监督正确使用与佩戴，施工人员未正确使用与佩戴，责任由承包商承担。

  - 乙方应在建设、投产期间，严格控制各种习惯性违

- 章，杜绝一切人身死亡、重大机械设备损坏、火灾、交通以及其他重大事故发生。

  - 凡由乙方责任造成的事故（含工伤），由承包商单

- 位承担全部经济损失和事故责任。

  - 乙方发生安全事故后，必须按照“四不放过”的原

- 则调查处理，并按规定统计上报，严禁弄虚作假，隐瞒不报。除立即上报承包商隶属上级外还应及时报告甲方，如迟报瞒报导致后果，由承包商负责。

  - 乙方应针对本工程施工特点，认真做好危险源的辨

- 识、环境因素控制防范工作，甲方要求承包商应特别加强以下重点部位和环节的安全控制：

执行国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，以及项目业主所制订的相关规定。

- 甲乙双方须认真履行本协议所列条款。乙方不履行或

- 不认真履行协议规定条款，经劝告无效，甲方有权提出警告、罚款直至解除承包合同。

- 在主合同范围内增加的施工内容同样适用本协议。

- 工程竣工后必须持本协议，经甲方安全部门按照前述

- 条款办理完安全奖惩处理手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。

- 本协议未尽事宜，按国家有关规定，由双方协商解决。

- 本协议正本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：                          （签章）

法定代表人或委托代理：

年    月    日

乙方：                            （签章）

法定代表人或委托代理人：

年    月    日

现场项目负责人（项目经理（注册建造师））：

年    月    日

附件5：

廉 政 协 议

为加强我市政府投资项目建设中的党风廉政建设，预防和减少投资建设中的经济违规违法行为，保证工程建设优质、高效、有序地进行，           (以下简称甲方)和             (以下简称乙方)自愿签订工程(项目)廉政协议。

一、甲、乙双方约定

1、甲、乙双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强建筑工程设施建设管理和党风廉政建设的各项规定。

2、甲、乙双方应认真执行双方签订的                廉政协议文件，自觉按协议办事。

3、除法律认定的商业秘密或协议文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动均应支持公开、公平、诚实信用的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4、甲、乙双方有对本方人员开展廉政教育和职业道德教育的义务。

5、甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督、建立和健全廉政制度，杜绝本方人员违纪违法行为的发生。

6、甲、乙双方如发现对方人员业务活动中有不廉行为，有权提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法定代表人、纪检部门如实反映情况和认真查处本方人员违纪违法行为。

二、甲方在廉政建设方面的责任

1、甲方不得以任何形式向乙方索要或收受回扣。

2、甲方不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员及其亲友不能参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出省、出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍其家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程转包、劳务等经济活动。

6、甲方不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位；不得强行要求乙方购买协议规定外的任何材料和设备。

7、工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

8、甲方不得滥用职权影响和干扰工程质量、工程进度和工程安全。

三、乙方在廉政建设方面的责任

1、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿和馈赠礼品。

2、乙方不得以任何理由或名义向甲方工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员或其亲友吃、喝、玩、娱乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置、提供通讯工具、交通工具、家电和办公用品等。

5、不得以任何理由（诸如：工程事项等）到甲方工作人员家里询访。

四、违约责任

1、甲方违反本协议第一条第1—5款和第二条的，除按甲方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定和有关建筑工程设施规定处分外，对当事人给予经济处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

2、本协议第一条第1—5款第三条的，除按乙方单位及其上级党纪部门党风廉政建设和工程建筑基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予其所承担工程款总额的3%至5%的违约罚款，并上报省、市有关（建筑）部门，建议给予一年至三年不得进行工程建设市场的处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

五、对督查单位的约定

双方约定：本“廉政协议”的督查单位为市纪委监察局和行业主管部门。

六、本“协议”有效期自甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。

七、本“协议”作为工程项目附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

八、本“协议”由甲、乙双方各持壹份，送交督查部门和行业主管部门各壹份。

甲方：（盖章）	           乙方：（盖章）

法人代表人：                法人代表人：

委托代理人：	              委托代理人：

附件6

- 施工现场安全生产违约金标准

- 第一章  现场不安全管理

第一条 “四口”、“五临边”等保护措施不到位的，承包人应向委托人支付违约金2000元/处。

第二条  人货梯出入口、卸料平台等保护措施不到位的，承包人应向委托人支付违约金5000元/处。

第三条  危险作业区域未做到有效防护措施（如基坑、垂直运输区域等）的，承包人应向委托人支付违约金10000元/处。

第四条  仓库、生活区及施工区消防设备不符合要求的，承包人应向委托人支付违约金500元/处。

第五条  动火作业防火措施未跟上或未经审批私自进行明火施工的，承包人应向委托人支付违约金2000元/次。

第六条 未按规定要求和指定时限整改安全隐患的，超过整改时限的，承包人应向委托人支付违约金10000元/天。

第七条 未按要求每日进行班前安全教育的，承包人应向委托人支付违约金500元/次。

第八条 危险作业未进行安全技术交底并形成书面记录（附影像资料）的，承包人应向委托人支付违约金5000元/次。

第二章 材料、机械、设备不安全管理

第九条  未按“三相五线”制规定安装电线的，承包人应向委托人支付违约金5000元/次。

第十条  不符合“三级配电、二级保护”规定的，承包人应向委托人支付违约金5000元/次。

第十一条  脚手架等设施构造不符合要求的，承包人应向委托人支付违约金5000元/次起。

第十二条  危险物品未按规定隔离存放或存放区无安全警戒标志的，承包人应向委托人支付违约金，1000-5000元/次（视情节严重情况定）。

第十三条  吊装作业违反安全规定的，承包人应向委托人支付违约金5000元/次。

第十四条  未按相应操作规程或规定要求进行作业的，承包人应向委托人支付违约金（包括以上未提及的）1000-5000元/次。

第三章  人的不安全行为

第十五条  施工现场未按要求使用个人安全防护用品（如安全帽、安全鞋、防护眼镜、防护手套等）的，承包人应向委托人支付违约金500元/人次。

第十六条  高空或临边作业未戴安全带或非特种人员私自进行特种作业的，承包人应向委托人支付违约金5000元/人次。

第十七条  酒后上工地作业的，承包人应向委托人支付违约金500元/人次。

第十八条  施工区住人的，承包人应向委托人支付违约金500元/人次。

第十九条  由于劳资纠纷、打架斗殴等事件影响现场正常施工的，承包人应向委托人支付违约金5000元/次。

第二十条  不按操作规程操作设备、设备运转时进行检查维修等其他不安全行为，承包人应向委托人支付违约金500-5000元/次。

第四章  其他不安全的行为

第二十一条  本标准未提及的不安全行为参照本标准相近条款执行。

第二十二条  本标准由文昌市紫贝建设工程有限公司安委会负责解释。

- 第五章 比选方法和程序

一、公开比选评审小组

比选人将根据本项目的特点组建五人以上单数的评审小组，负责对应答文件进行审查、质疑、评审，确定成交候选人。

二、公开比选评审原则与方法

（一）评审全过程在纪检监察人员的监督下进行。

（二）评审小组遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）在评审期间，应答人不得向评审小组成员询问应答人情况，不得进行旨在影响公开比选结果的活动，否则将废除其资格。

（四）在评审过程中，评审小组成员不得与应答人私下交换意见。

（五）比选人不向应答人解释落选原因，不退还应答文件。

（六）有下列情形之一的，比选人将重新组织公开比选活动：

1.截止至开启时间，应答人少于3家；

2.经评审小组资格审查后合格应答人少于3家；

3.候选人均未与比选人签订合同的；

（七）评审方法：经评审最低价法

评审小组根据应答文件的响应情况评审结果，结合应答人报价情况，以经评审后合格最低价报价为第一成交候选人，次低价报价为第二成交候选人，以此类推。

（八）比选程序：

1.评审小组成员首先对应答文件的资格标合格性、完整性等进行审查，经评审合格的应答文件（资格标）不少于3家时，进入应答文件（商务标）评审程序；再开启商务标，进行价格评审，最终确定合格最低价为成交候选人。

2.当合格的应答文件（资格标）少于3家时，不得开启各应答文件的商务标，比选人当场宣布本次比选流标。

三、成交人的确定

（一）评审结束后，经评审小组确定评审报告，比选人将对公开比选结果进行公示，公示期为3日。

（二）如公示期间无异议原则上推荐第一候选人为成交人。

（三）成交结果将在发布比选信息公告的相同媒体上公告。

（四）如单价与总价不符，以单价修正总价，报价相同以抽签方式确定成交人；

- 第六章 应答文件格式

(资格标、商务标加盖应答人公章分别密封)

文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合

配套提升工程

应答文件

（资格标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月

- 响应函

致：文昌市紫贝建设工程有限公司

根据贵方为响应文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程 (项目编号：WCZB-YT-2024-001A)比选人邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表应答人（应答人名称、地址）提交应答文件（正本一份、副本二份。）：

据此函,签字代表宣布同意如下:

1、应答文件有效期为应答人最终截止之日起60天，成交人报价有效期延至合同履行终止之日，如果在报价有效期内撤回报价，其保证金将被贵方没收。

2、我方已经详细地阅读了全部比选通知书及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解比选通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我方承诺在本次应答文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方承诺完全响应询价通知书技术参数要求及商务要求。

单位名称(盖章)：

地址：电话：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

二、资格证明文件

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权代表人身份证。（复印件加盖公章）

（3）参加本次比选活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

（4）有依法缴纳税收；（需提供2024年开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖公司公章）。

注:以上资料必须在公开比选截止时间前提供。

（1）营业执照（三证合一）

（1）应答人须提供合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一需提供带有统一社会信用代码的营业执照）复印件加盖应答人公章。

（2）法定代表人授权书

致：文昌市紫贝建设工程有限公司

（ 应答人全称）    法定代表人  （姓名）  代表本单位授权      （被委托人姓名）  为本项目的全权代表,参加贵单位组织的    （比选项目）    比选活动，全权代表我方处理比选活动、合同洽谈签订、供货、结算等一切事宜。

单位名称（公章）：

法定代表人签字或签章：

日期：

委托人姓名：                联系电话：

法定代表人身份证扫描件（正、反面）

被委托人姓名：             联系电话：

被委托人身份证扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参与报价则不用提供委托（授权）书，但必须提供法定代表人身份证原件扫描件（正、反面）

（3）近三年无重大违法记录承诺函（格式）

项目名称：

致：文昌市紫贝建设工程有限公司：

（应答人名称）承诺，我方参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合相关法律规定的资格条件。我方对此承诺承担全部法律责任。

特此承诺。

单位名称：（公章）：

法定代表人或授权代表：

报价日期：

（4）依法缴纳税收

（1）2024年比选前六个月内任意一个月的依法缴纳税收证明或税收完税证明或免税证明相关材料复印件加盖应答人公章

文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程

应答文件

（商务标格式）

正本/副本

应答人：  单位全称  （盖单位公章）

年   月

一、报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 暂定 数量 | 总价 | 下浮率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文昌市约亭农副产品加工产业园项目(一期)—综合配套提升工程 | (技术)要求具体详见施工图纸 | 以施工图纸及工程量清单（或预算书）包含的全部内容为准 |  |  |
| 说明 | - 1、招标控制价（按施工费用下浮控制）：投标施工费用下浮率（总价下浮）≥20%；投标施工费用下浮率（总价下浮）＜20% 为无效投标。 - 2、包工包料，包验收通过并含资料及相关一切费用，包质量、包安全、包工期、安全文明施工的方式包干。按实际完成工程量结算。 3、结算工程总造价=项目的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。 |  |  |  |  |

注：

1、总价应等于“报价一览表”中的报价单价*数量，报价须精确到小数点后两位，如果单价*数量与总价不一致，以单价报价为修正总价。

2、除非合同另有规定，有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的税费、利润等一切费用，以及附带的所有服务及合同包含的所有风险、责任等发生的一切费用。

名称 （签章） ：

法定代表人或授权代表签字：

日 期： 年    月    日